ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 декабря 2023 года |  | № | 38/226-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Рамешки |  |  |

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Рамешковского района в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 23 Избирательного кодекса Тверской области, территориальная избирательная комиссия Рамешковского района  постановляет:

- Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Рамешковского района в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (далее – План) (прилагается).

- Контроль за реализацией Плана возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Рамешковского района Т.В. Балашову.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Рамешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной

комиссии Рамешковского района:                                                   В.А. Сухарев

Секретарь  территориальной избирательной

комиссии Рамешковского района:                                            Н.В.Горчакова

|  | ### Приложение |
| --- | --- |
|  | ### УТВЕРЖДЕН |
|  | Постановлением территориальной избирательной комиссии Рамешковского района от 29 декабря 2023 г. № 38/226-5 |

# ПЛАН

мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Рамешковского района в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации

1.1  Периодические печатные издания

Создание тематической рубрики в муниципальном периодическом печатном издании газете «Родная земля»

| декабрь 2023 | Председатель ТИК Рамешковского района, Главный редактор газеты |
| --- | --- |

Подготовка информационно – разъяснительных материалов о выборах Президента Российской Федерации для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Родная земля»

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Публикация в тематических рубриках информационно – разъяснительных материалов о выборах Президента Российской Федерации

| декабрь 2023 – март 2024 | Редакция газеты «Родная земля» |
| --- | --- |

Оказание содействия в размещении информационных материалов об избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, подготовленных избирательной комиссией Тверской области, в тематической рубрике муниципального периодического издания газеты «Родная земля»

| декабрь 2023- март 2024 | Председатель ТИК Рамешковского района, Главный редактор газеты |
| --- | --- |

Распространение тематической вкладки с информационно-разъяснительными материалами избирательной комиссии Тверской области для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, размещенной в социально-ориентированном издании «Так живем»

| Март 2024 | Участковые избирательные комиссии Рамешковского района |
| --- | --- |

1.2  Интернет

Размещение на сайтах в сети Интернет органов местного самоуправления, организаций, предприятий информационного баннера с датой голосования на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение информации об избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии на сайте территориальной избирательной комиссии Рамешковского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района и системный администратор |
| --- | --- |

Размещение информации о конкурсах, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией Тверской области по выборам Президента Российской Федерации, и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности ЦИК РФ и избирательной комиссии Тверской области на сайте ТИК Рамешковского района

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района и системный администратор |
| --- | --- |

1.3  Мероприятия для средств массовой информации

Организация совещаний, встреч с журналистами: по назначению выборов, по итогам выдвижения кандидатов, по итогам регистрации, по готовности избирательных комиссий к проведению голосования, по итогам выборов

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Семинар с работниками редакции газеты «Родная земля» по теме: «О порядке включения избирателей в список избирателей по месту нахождения и иных особенностях в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации»

| Февраль 2024 | Председатель ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

2.  Информационно – разъяснительная деятельность 
с использованием «горячей линии»

Организация в территориальной избирательной комиссии Рамешковского района «горячей линии» (тел. 8-(48-244) 2-22-54) для обращений избирателей

| декабрь 2023 – март 2024 | Члены ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями)

| декабрь 2023 – март 2024 | Члены ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

3. Информационно – разъяснительная деятельность 
с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов

3.1 Размещение наружных средств информирования

Размещение на территории Рамешковского района информационных баннеров с логотипом выборов Президента Российской Федерации для информационных щитов (6,0х3,0 м, в 2 этапа для размещения на безвозмездной основе)

| декабрь 2023- март 2024 | ТИК Рамешковского района, ОМСУ Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение на территории Рамешковского района информационных растяжек с логотипом выборов Президента Российской Федерации (0,8х3,2 м, в 2 этапа для размещения на безвозмездной основе)

| январь – март 2024 | ТИК Рамешковского района, ОМСУ Рамешковского района |
| --- | --- |

3.2. Размещение печатных наглядных
информационно – разъяснительных материалов

Размещение информационных плакатов 
с датой выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года 
(в 2 этапа, форматы А1, А2, А4)

| январь 2024 - март | ТИК Рамешковского района, ОМСУ Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение на избирательных участках информационных плакатов «Ответственность за нарушения законодательства» (формат А1)

| январь – март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение на избирательных участках информационных плакатов «Порядок голосования» (формат А1)

| январь – март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение плаката «Порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах Президента Российской Федерации» (формат А3)

| Февраль 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение на избирательных участках информационных плакатов 
«О зарегистрированных кандидатах» (формат А1)

| февраль – март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Размещение брошюры «Информация о кандидатах на должность Президента Российской Федерации» (для слабовидящих, крупным шрифтом)

| февраль – март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Изготовление и размещение брошюры «Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах» 
(для слабовидящих, крупным шрифтом)

| февраль – март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

3.3.  Распространение печатных информационных сообщений 
с разъяснением избирательного законодательства, в том числе для рассылки избирателям, иной информационно-раздаточной продукции

Адресная доставка печатного информационного сообщения (листовка - обращение к избирателям)

| январь – февраль 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования

| Февраль 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение информационно-раздаточной продукции для молодых избирателей и избирателей, голосующих впервые

| Февраль- март 2024 | ТИК и УИК Рамешковского района |
| --- | --- |

3.4 Распространение методических материалов 
по выборам Президента Российской Федерации

Распространение памятки наблюдателя на выборах Президента Российской Федерации

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение памятки представителю средств массовой информации

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение памятки сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение памятки членам участковой избирательной комиссии по взаимодействию с наблюдателями и представителями средств массовой информации

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение памятки работнику МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (сотруднику филиала ГАУ «МФЦ») (А4)

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Распространение памятки оператору ППЗ о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (члену комиссии (сотруднику) «ППЗ», А4)

| Февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

4.  Проведение семинаров, совещаний 
с участниками избирательного процесса, 
представителями организаций, содействующих проведению выборов

Организация и проведение совещаний (в случае обращения) с представителями местных отделений политических партий

| январь- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Организация и проведение семинара, совещаний с представителями редакции газеты «Родная земля»

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Организация и проведение семинара, совещаний с представителями правоохранительных органов Рамешковского района

| февраль- март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления Рамешковского района (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления  в период избирательной кампании)

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН),  домах престарелых и на предприятиях, учреждениях для инвалидов

| январь – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Организация и проведение семинаров, совещаний с сотрудниками филиалов МФЦ

| январь – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Совещание с наблюдателями от Общественной палаты Тверской области, направленных на избирательные участки Рамешковского района

| январь – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

5.  Мероприятия с участием молодых избирателей

Проведение заседаний Клубов молодых избирателей

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Проведение встреч и иных мероприятий по разъяснению избирательного законодательства для старшеклассников общеобразовательных учреждений Рамешковского района

| декабрь 2023 – март 2024 | ТИК Рамешковского района, КМИ «Наш голос», КМИ «Выбор» |
| --- | --- |

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя (по отдельному плану)

| февраль – март 2024 | ТИК Рамешковского района, КМИ «Наш голос», КМИ «Выбор» |
| --- | --- |

Акция «Территория выборов», посвященная выборам Президента Российской Федерации

| февраль – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Реализация проекта привлечения добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем»

| январь – март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |

Участие в региональном фотоконкурсе «Наш голос, наш Президент!», посвященного выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года в Тверской области

| март 2024 | ТИК Рамешковского района |
| --- | --- |