Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Рамешковского района от 2 июля 2021 г. № 4/37-5

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Рамешковского муниципального округа Тверской области первого созыва по мажоритарной избирательной системе

19 сентября 2021 года

| День голосования | 19 сентября 2021 года |
| --- | --- |
| Назначение выборов | 29 июня 2021 года |
| Опубликование решения о назначении выборов | 2 июля 2021 года |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения мероприятия | Ссылка на норму закона | Исполнитель |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Опубликование списков избирательных участков, участков референдума с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2021 года | п.6 ст.16 Кодекса | Глава муниципального образования |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2021 года | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2021 года | п.п. 11, 12 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования С 8 сентября 2021 года | п.1 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования Не позднее 13 сентября 2021 года | п. 4, п.71 ст.26 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в УИК |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 16, 17, 18, 19 сентября 2021 года | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для осуществления полномочий, указанных в п.1.2, п.3,п.11.1 ст.26 Кодекса | В период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня (первого дня) голосования С 20 июля по 13 сентября 2021 года | п.112 ст.26 Кодекса | Редакции средств массовой информации |
| ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и представление в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени С 6 июля 2021г. по 2 августа 2021 года до 18 часов | п.1 ст.32, п.1 ст.102 Кодекса | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени С 6 июля 2021 года по 2 августа 2021 года до 18 часов | п.1 ст.32, п.п.1. 3 ст.102 Кодекса | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата по многомандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени Не позднее 2 августа 2021 года до 18 часов | п.п. 9, 10 ст.32, п.1, 3 ст.102 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20, п.5, п.7 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии с пунктом 3 статьи 29, подпунктом «ж» пункта 3 статьи 32 Кодекса | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона, п.9 ст.29, п.17 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки | В течение десяти дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона, п.9 ст.29, п.17 ст.32, п.2 ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | Со дня следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |  |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени Не позднее 7 августа 2021 года до 18 часов по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу | подп. «к» п.11 ст 20, п.1 ст.36 Кодекса | ТИК |
|  | Крайний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | Не позднее 16 августа 2021 года | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17, п.3 ст.42 Кодекса | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТА |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | п.1, п. 4 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц) назначенных, кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п.п.1, 2 ст.40 Кодекса | ТИК |
|  | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам | После принятия постановления о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  |  |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения ТИК о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по многомандатному избирательному округу кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования Не позднее 11 сентября 2021 года | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования Не позднее 11 сентября 2021 года при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования Не позднее 15 сентября 2021 года | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования С 12 сентября по 19 сентября 2021 года | п.3 ст.43 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования С 17 сентября 2021 года до 20 часов по московскому времени 19 сентября 2021 года | п.7 ст.42 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 12 июля 2021 года | п.п. 6, 7 ст.44 Кодекса | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 17 июля 2021 года | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 1 августа 2021 года | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 2_августа 2021 года | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 1 августа 2021 года | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2021 года | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в порядке самовыдвижения, по многомандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться, документов, предусмотренных п. 9 ст. 32 Кодекса и до ноля часов по московскому времени первого дня голосования Последний день агитационного периода - 16 сентября 2021 года | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования С 21 августа до ноля часов 17 сентября 2021 года | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 20 августа 2021 года | п.10, 11 ст.48 Кодекса | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 20 августа 2021 года | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 20 августа 2021 года | п.6 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 20 августа 2021 года | п.9 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 29 сентября 2021 года | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 1 августа 2021 года | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.3, п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 19 августа 2021 года | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложениям ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2021 года | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК, УИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 11 июля 2021 года | п.п.1, 2 ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 29 Кодекса | п.п.1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по многомандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК документов, предусмотренных статьей 32 Кодекса |  |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования После 19 сентября 2021 года | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования С 18 ноября 2021 года | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные рганизации) по письменному указанию ТИК |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных ТИК | В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день (в первый день) голосования 17 сентября 2021 года | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 29 сентября 2021 года | п.6 ст.53 Кодекса | УИК |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней. Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней. Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 19 августа 2021 года | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 29 августа 2021 года |  |  |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 29 августа 2021 года | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования Не позднее 15 сентября 2021 года | п.п.11,12 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования С 9 сентября и не позднее 14.00 19 сентября 2021 года | п.п.1, 2, 3, 5 ст.62 Кодекса | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых |
|  | Проведение голосования | 17,18,19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени | п.1 ст.61 Кодекса | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования Не позднее 23 сентября 2021 года | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования Не позднее 19 октября 2021 года | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования Не позднее 7 ноября 2019 года | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборах | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК |

# Footnotes

Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то выдвижение кандидатов – с 6 июля по 2 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то выдвижение кандидатов – с 6 июля по 2 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок представления документов кандидата – не позднее 2 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок представления документов – не позднее 7 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года и документы для регистрации кандидата приняты в крайний срок 
7 августа 2021 года, то крайний срок принятия решения о регистрации кандидата - 16 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок представления в ТИК перечня организаций – не позднее 
17 июля 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок опубликования перечня организаций – не позднее 
6 июля 2019 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок опубликования сведений – не позднее 1 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок публикации информации – не позднее 2 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок представления в ТИК сведений – не позднее 1 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то срок опубликования и представления в ТИК сведений – не позднее 1 августа 2021 года.

Например, если решение о назначении выборов опубликовано 2 июля 2021 года, то крайний срок перечисления средств -11 июля 2021 года